## 2014
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad | Duración | Comienzo | Fin | Responsable | Observación
Limpieza y desinfección de tanques de agua potable, red contraincendio y freáticos. | 2 días | 2014-06-20 | 2014-06-21 | Sergio Usme 15.453.763 | Calle 7 No 39 107 | 13 tanques de agua
Félix Antonio Giraldo Foronda 71.728.596
Jesús Edilberto Carmona Escudero 70.164.525
Alejandro Hernandez 71.736.434
Limpieza y desinfección de tanques de agua potable, red contraincendio y freáticos. | 2 días | 2014-10-17 | 2014-10-18 | Sergio Usme 15.453.763 | Calle 7 No 39 108 | 13 tanques de agua
Félix Antonio Giraldo Foronda 71.728.596
Jesús Edilberto Carmona Escudero 70.164.525
Alejandro Hernandez 71.736.434
Limpieza y desinfección de tanques de agua potable, red contraincendio y freáticos. | 2 días | 2015-02-17 | 2015-02-18 | Sergio Usme 15.453.763 | Calle 7 No 39 109 | 13 tanques de agua
Félix Antonio Giraldo Foronda 71.728.596
Jesús Edilberto Carmona Escudero 70.164.525
Alejandro Hernandez 71.736.434